## Sheet1
№ | Задача |  | Планируемое время, ч. | Затраченное время, ч.
1. | Разработка модели тестирования установки |  | 28
| a. | Работа с литературой | 14
| б. | Создание концепции модели | 7
| в. | Реализация модели | 7
2. | Производим первичные замеры характеристик |  | 10
3. | Разработка аппаратной части системы |  | 39
| а. | Замер размеров для моделирования корпусов | 2
| б. | Разработка системы закрепления камер | 8
| в. | Моделирование корпусов в системе Autodesk | 12
| г. | Закупка материалов для создания модели | 5
| д. | Извлечение и выпайка плат из старых корпусов | 2
| е. | Установка плат в новые корпуса и их сборка | 10
4. | Тестирование новой системы и замер параметров |  | 32
5. | Изменение точности системы |  | 68
| а. | Изменение геометрических параметров системы | 28
| б. | Изменение программных параметров системы | 40
6. | Корректировка кода и приведение его в порядок |  | 15
Итог: |  |  | 192